МОДЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН

«Организация вывоза ТБО и аренда полигона 
в селе ___________ 
__________ района 
Алтайского края»

2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПРОЕКТЕ И ЗАЯВИТЕЛЕ	3

2. РЕЗЮМЕ	4

3. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.	6

4. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА	9

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН	10

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН	11

7. ОЦЕНКА РИСКОВ	14

8. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	15

9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 	16

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	17

# 1.КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПРОЕКТЕ И ЗАЯВИТЕЛЕ

| Название бизнес-проекта | «Организация вывоза ТБО и аренда полигона в селе ________ _________ района Алтайского края» |
| --- | --- |
| Краткое описание проекта | Организация предприятия оказывающего услуги населению по вывозу твердых бытовых отходов и арендующего полигон |
| Социальная значимость бизнес-проекта | а) повышение занятости сельского населения района; б) поддержание чистой экологии на территории ____________ района; в) повышение имиджа ____________ района. г) повышение комфорта проживания сельских жителей ______ района. |
| Полное наименование соискателя бизнес-проекта | ООО «________________» (ИП __________________) |
| Основные виды экономической деятельности соискателя бизнес-проекта | Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность |
| Год основания (регистрации) соискателя | «__» ___________ 201_ г. |
| Численность работников соискателя | 3 человека |
| Средний уровень заработной платы | до 9 115 рублей |
| Объем налоговых платежей за последний год | ____ рублей |
| Район (город) реализации бизнес-проекта | … |
| Продолжительность бизнес-проекта (количество месяцев) | 36 месяцев |
| Дата начала бизнес-проекта | «__» ___________ 201_ г. |
| Дата окончания бизнес-проекта | «__» ___________ 201_ г. |
| Общие расходы по бизнес-проекту, тыс. руб. | 900 000 |
| Заемные средства, тыс. руб. | 300 000 |

# 2. РЕЗЮМЕ

Цели проекта: Создание предприятия для оказания услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов от юридических и физических лиц и арендующего полигон на территории муниципального образования ___________ район Алтайского края.

Продукт проекта: Организация работ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов от юридических и физических лиц и аренда полигона на территории муниципального образования _______________ район Алтайского края.

Идея проекта: физическим и юридическим лицам устанавливаются мусорные баки (V=170-240лл.), в которые собираются твердые бытовые отходы. Вывоз отходов осуществляется два – три раза в месяц на арендованный полигон сбора ТБО (завод по переработке твердых бытовых отходов).

Основные потребители продукции: физические и юридические лица, проживающие и расположенные в с. ____________  и других населенных пунктах  _______________ района.

За счет собственных и заемных средств планируется приобрести  мусорные контейнеры в количестве 3 000 шт.

Местонахождение предприятия: 650000, Алтайский край, _______________ район,  с. ________________, ул. ________________, д. __.

Организационно-правовая форма ведения бизнеса – Общество с ограниченной ответственностью (индивидуальный предприниматель).

Денежные средства: собственные – 600 000 рублей, заемные средства – 300 000 рублей.

Ожидаемая чистая прибыль проекта – 1 513 262 рублей.

Рентабельность проекта составляет 31,4%.

Эффективность реализации проекта оценивается на основании различных видов эффектов.

1) Бюджетная эффективность заключается в поступлении дополнительных доходов в местный, региональный и федеральные бюджеты.

2) Социальная эффективность заключается в следующем:

а) повышение занятости сельского населения района;

б) поддержание чистой  экологии на территории ______________ района;

в) повышение имиджа ______________ района.

г) повышение комфорта проживания сельских жителей ______________ района.

3) Экономическая эффективность:

а) создание рабочих мест;

б) получение прибыли, уплата налогов во все уровни бюджета.

Степень успешности проекта оценивается как достаточно высокая, ввиду того, что данный вид услуги в настоящее время на территории ______________ района развит плохо, услуги частному  сектору никто не оказывает, соответственно потребность в данном виде услуги существует.

# 3. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. Краткая аннотация деятельности, описание предприятия.

Идет подробное описание опыта предыдущей предпринимательской деятельности.

3.2. Актуальность осуществления работы.

Для любого населенного пункта, будь то большой мегаполис или маленькое село, проблема сбора и вывоза твердых бытовых отходов очень актуальна. В ______________ районе жители многоэтажек обслуживаются централизованно, а владельцы частных домов заботятся о себе сами. Проблема эта достаточно серьезная, ведь от того насколько население справляется с данной проблемой  зависит экологическое благосостояние  района, здоровье населения.

На 01.01.2013 года в районе проживало ____________ человек, ___% населения пользуются услугами по сбору и вывозу твердых бытовых отходов. Остальное население района решает данную проблему самостоятельно. Проблема экологии и благоустройства сел в ______________ районе существует не первый год, чистота жилого сектора оставляла желать лучшего: дворы и приусадебные участки домов завалены мусором, а как следствие и улицы захламлены бытовыми отходами, часть населения вывозит мусор на не санкционированные свалки, вследствие чего захламляются берега рек, озер тем самым загрязняется окружающая среда. Исходя из проведенного социального опроса жителей села ______________, можно сделать вывод, что заинтересованность жителей в чистоте улиц и частных усадьб, благоустройстве сел актуальна, а предприятия со специализированным инвентарем и транспортным средством, которое могло бы организовать систематический вывоз мусор у частного сектора отсутствует.

Установка мусорных баков небольшого объема в частном секторе сел с регулярной их вывозкой позволит решить проблему населения «Куда девать мусор» в особенности той части населения, у которой нет возможности самостоятельно доставлять бытовые отходы на специально отведенные площадки.

Организация данной услуги позволит оперативно и качественно создать комфорт и чистоту на приусадебных участках и как следствие избавить улицы и переулки сел от не санкционированных свалок.

3.3. Постановка проблемы.

Для оказания услуг д.б. закуплено 3 000 мусорных баков. Мусор должен вывозиться на автомобиле.

Для расширения предоставляемых услуг предприятию необходимо арендовать специализированное транспортное средство, отвечающее эксплуатационным и техническим характеристикам.

Одним из предложений на рынке специализированной техники отечественных производителей отвечающим предъявляемым требованиям является мусоровоз МКГ, загрузочным объемом 8,6 м3, на шасси ГАЗ-3307 с задней ручной загрузкой.

Аренда данного автомобиля позволит быстро расширить территорию обслуживания предприятием до 3 000 заявок.

3.4.Анализ конкурентоспособности предприятия.

Между компаниями, оказывающими такую услугу, как сбор и вывоз мусора идет постоянная конкурентная борьба за потребителя, позволяющая последнему извлекать из нее свои выгоды. Конкуренция, как общеизвестно, в большинстве своем способствует снижению цены и повышению качества оказываемых услуг, в данном случае, такой как вывоз мусора.

Основные предпосылки организации предприятия данного рыночного сегмента:

- в с.______________ предоставлением подобного рода услуг занимаются:

- Предприятие ООО «1», стоимость мусорного бака  - _______ рублей и стоимость непосредственно вывоза этого мусора - _______ рублей за 1м3;

- Предприятие ООО «2», стоимость мусорного бака  - _______ рублей и стоимость непосредственно вывоза этого мусора - _______ рублей за 1м3;

- Предприятие ООО «3», стоимость мусорного бака  - _______ рублей и стоимость непосредственно вывоза этого мусора - _______ рублей за 1м3.

Для сравнения:

мусорный бак нашим предприятием устанавливается бесплатно, мусорный контейнер ООО «1»  стоит ________ рублей, ООО «2»  стоит ________ рублей ООО «3»  стоит ________ рублей;

внешний вид мусорного бака нашего предприятия нисколько не портит общий вид усадьбы, а наоборот становится неотъемлемой частью декора, чего не скажешь о контейнерах ООО «1», ООО «2», ООО «3»;

мусорный бак нашего предприятия по объему уступает мусорным контейнерам ООО «1», ООО «2», ООО «3» в __-__ раза.

мусорный бак нашего предприятия из расчета на один частный двор наполняется   две недели, учитывая объем мусорного бака ООО «1», ООО «2», ООО «3»» будет наполняться __ - __ дней.

Наше предприятие за оказание услуг взимает абонентскую плату в размере 100 рублей в месяц, при этом вывозит мусор два, три раза в месяц, а ООО «1», ООО «2», ООО «3» ___ рублей за 1 вывоз.

наличие спроса на данный вид услуги, который остается постоянным в течение всего года (Таблица 1 в ПРИЛОЖЕНИИ 1).

3.5. Целеполагание.

Краткосрочные цели:

- удовлетворение потребностей граждан в качественном и своевременном оказании услуги для поддержания чистоты и комфорта села;

- создание круга постоянных клиентов;

Долгосрочные цели:

- расширение предприятия, вхождение в другие села на территории района.

В случае удачного позиционирования предприятия проект предполагает получение стабильно высокой прибыли, закрепление на данном рынке с последующим развитием сопутствующих услуг.

Основным видом деятельности является услуга вывоза твердых бытовых отходов на арендованный полигон ТБО.

# 4. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

Разработке данного проекта предшествовало изучение рынка данного вида услуги  в ______________ районе, спрос и цена на данную услугу. В результате маркетинговых исследований установлено, что на сегодняшний день предоставлением подобного рода услуг занимаются ООО «1», ООО «2», ООО «3», однако, стоимость мусорного бака  составляет ___ рублей и стоимость вывоза мусора за 1 м3 составляет __ рублей.

С учетом результатов маркетинговых исследований предполагается организовать предприятие с учетом следующих моментов:

- заключить договор на вывоз мусора па полигон перерабатывающего предприятия твердые бытовые отходы;

- принять  работников – водитель и два грузчика;

- заключить договоры с потребителями;

В целях удачного и быстрого проникновения на рынок услуг по вывозу мусора немалое внимание будет уделено и рекламе.

Планируется разместить рекламу в интернете, а также поместить объявления в районной газете «_____________». Ежемесячные расходы на рекламу составят до 2 000 рублей.

# 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Инициатор проекта – «Организация вывоза ТБО в селе ______________ ____________ района Алтайского края» ООО «_____» (ИП) планирует расширить территорию оказания услуги в других населенных пунктах ______________ района. В связи с этим планируется  дополнительно организовать еще два рабочих места. График работы гибкий – по договоренности с работодателем.

Работники требуются постоянно, форма оплаты сдельно-премиальная, премия будет выплачиваться в соответствии с трудовым договором. Размер заработной платы работника на первоначальном этапе составит 6 330 рублей. В дальнейшем планируется рост заработной платы (в 2014 году – не менее 
7 596 рублей, в 2015 году – не менее 9 115 рублей).

Отчисления во внебюджетные фонды будут уплачиваться в соответствии с ТК РФ. Заработная плата и отчисления в Пенсионные фонды РФ, ОМС, и ФСС на работников предоставлены в таблице 4.1.

| Таблица 4.1 – Затраты на оплату труда работников, руб. |
| --- |
| Наименование | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого за год |  |  |
| Заработная плата работников | 18 990 | 31 650 | 56 970 | 56 970 | 164 580 | 273 456 | 328 147 |
| Отчисления в ПФР | 4 178 | 6 963 | 12 533 | 12 533 | 36 208 | 60 160 | 72 192 |
| Отчисления в ОМС | 969 | 1 614 | 2 905 | 2 905 | 8 393 | 13 946 | 16 736 |
| Отчисления ФСС | 608 | 1 013 | 1 823 | 1 823 | 5 267 | 8 751 | 10 501 |
| ИТОГО | 24 744 | 41 240 | 74 231 | 74 231 | 214 447 | 356 313 | 427 576 |

# 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

В проекте предлагается 2 источника финансирования затрат:

- собственные средства инициатора проекта;

- заемные средства.

Таблица 6.1 – Источники финансирования

| Источник финансирования | Общая стоимость проекта, руб. | Доля в общей сумме инвестиций, % |
| --- | --- | --- |
| Собственные средства | 600 000 | 67% |
| Заемные средства | 300 000 | 33% |
| ИТОГО | 900 000 | 100% |

| Таблица 6.2 – Смета единовременных затрат |
| --- |
| №п/п | Наименование | Сумма, руб |
| 1 | Приобретение мусорных баков | 900 000 |
|  | ИТОГО | 900 000 |

Расчет постоянных затрат (Таблица 6.3) производился с учетом следующих моментов:

- предприятие использует упрощенную систему налогообложения (УСН), для расчетов налоговой ставки налогов были приняты в соответствие с действующим налоговым законодательством;

- заработная плата работников за 2013 год представлена с учетом количества работников – 3 человека, ежемесячный размер заработной платы на каждого работника составляет 6 330 рублей;

- заработная плата работников за 2014 год представлена с учетом количества работников – 3 человека. Ежемесячный размер заработной платы – 7 596 рублей.

- заработная плата работников за 2015 год представлена с учетом количества работников – 3 человека. Ежемесячный размер заработной платы – 9 115 рублей.

| Таблица 6.3 – Смета постоянных затрат, руб. |
| --- |
| Наименование | ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|  |  | I | II | III | IV | всего | I | II | III | IV | всего |  |
| 1. Транспортные расходы (аренда мусоровоза) | руб | 11 500 | 19 000 | 48 000 | 62 000 | 140 500 | 69 000 | 69 000 | 69 000 | 69 000 | 276 000 | 331 200 |
| 2. Расходы по аренде и содержанию полигона | руб | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 450 000 | 100 000 | 150 000 | 100 000 | 150 000 | 500 000 | 500 000 |
| 3. Затраты на оплату труда (заработная плата, отчисления в фонды РФ) | руб | 24 744 | 41 240 | 74 231 | 74 231 | 214 446 | 87 093 | 87 093 | 87 093 | 87 093 | 348 372 | 418 046 |
| 4. Фонд премирования, соответствующий коллективному договору | руб | 1 500 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 28 500 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 43 200 | 51 840 |
| 5. Отчисление в ПФР | руб | 4 302 | 4 302 | 4 302 | 4 302 | 17 208 | 4 302 | 4 302 | 4 302 | 4 302 | 17 208 | 20 650 |
| 6. УСН | руб | 3 462 | 8 466 | 19 200 | 26 100 | 57 228 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 108 000 | 129 600 |
| 7. Прочие расходы | руб | 3 000 | 6 000 | 10 000 | 15 000 | 34 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 80 000 | 96 000 |
| 8. Расходы на рекламу | руб | 900 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 6 300 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 7 200 | 8 640 |
| 9. Расходы на услуги связи | руб | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 10 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 12 000 | 14 400 |
| Итого | руб | 150 408 | 192 808 | 269 533 | 345 433 | 958 182 | 322 995 | 372 995 | 322 995 | 372 995 | 1 391 980 | 1 570 376 |

Затраты на оплату текущих расходов планируется покрывать за счет выручки от реализации услуг по вывозу мусора и сборов за размещение на арендованном полигоне.

| Таблица 6.4 – Календарный план прогнозируемого объема доходов и расходов |
| --- |
| Показатели | ед. изм. | Периоды |
|  |  | 2013 год | Итого за 2013 год | 2014 год | Итого за 2014 год | 2015 год |
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | 1п/г | 2п/г |  |  |
| Доходы | руб. | 157 700 | 221 100 | 420 000 | 635 000 | 1 433 800 | 900 000 | 1 000 000 | 1 900 000 | 2 100 000 |
| Расходы | руб. | 150 408 | 192 808 | 269 533 | 345 433 | 958 182 | 695 990 | 695 990 | 1 391 980 | 1 570 376 |
| Чистая прибыль (убыток) | руб. | 7 292 | 28 292 | 150 467 | 289 567 | 475 618 | 204 010 | 304 010 | 508 020 | 529 624 |

Таблица 6.5– Расчет чистой прибыли

| Доходы | 5 433 800 |
| --- | --- |
| Расходы | 3 920 538 |
| Чистая прибыль | 1 513 262 |

Рассчитаем рентабельность проекта:

Р = Прибыль / Затраты = 31,4%

При заложенном в расчетах уровне доходов, текущих и инвестиционных затрат, а также объема привлекаемых заемных средств, проект предлагается признать как финансово состоятельный.

# 7. ОЦЕНКА РИСКОВ

При организации предприятия по оказанию услуг вывоза мусора с целью дальнейшей его реализации могут возникнуть следующие риски:

  - Макроэкономические риски: связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, в результате чего спрос на данный вид услуги упадет. Устранение данного вида риска невозможно, возможно его предвидеть, и в соответствие с этим сокращать количество раз сбора мусора в месяц, чтобы сократить транспортные расходы.

  - Предпринимательский риск: возможность потерь вследствие невыполнения договорных обязательств со стороны предприятия/потребителя. Для предупреждения наступления данного вида риска необходимо заключать с потребителями услуги долгосрочные договора.

  - Социальный риск: возможность непредвиденных потерь вследствие злоупотреблений и/или неумышленных действий персонала, потребителя. Для предупреждения данного вида риска необходимо сразу пресекать кражу. В пунктах, где бы злоумышленники могли бы сдать или продать оборудование (мусорные баки) предупредить о принадлежности оборудования. В случае порчи по вине потребителя возмещению ущерба.

  - Техногенный и имущественный риски: возможность непредвиденных потерь вследствие аварийных ситуаций, нарушений технологий эксплуатации объектов, технических сбоев и стихийный бедствий. Угроза наступления данного вида риска в регионе реализации проекта минимальна.

# 8. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Таблица 8.1. – Календарный план реализации проекта

| Этапы реализации проекта | Сроки (интервал планирования – квартал с начала реализации проекта) | Ожидаемые итоги |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Получение займа |  |  | + |  | Наличие денежных средств для начала бизнеса |
| Приобретение оборудования |  |  | + |  | Создание условий для работы |
| Поиск и наем персонала |  |  | + |  | Создание условий для работы |
| Начало работы |  |  | + | + | Получение дохода |

# 9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

| Наименование показателей | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | оценка | темп роста, в % к предыдущему году | прогноз | темп роста, в % к предыдущему году | прогноз | темп роста, в % к предыдущему году |
| Объем всех предоставленных услуг (тысяч рублей) | 1 433 800 |  | 1 900 000 | 33% | 2 100 000 | 11% |
| Затраты на производство продукции (тысяч рублей) | 958 182 |  | 1 391 980 | 45% | 1 570 376 | 13% |
| Численность работников (человек) | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
| Среднемесячная заработная плата (рублей) | 6 330 |  | 7 596 | 20% | 9 115 | 20% |
| Прибыль (убыток) (тысяч рублей) | 475 618 |  | 508 020 | 7% | 529 624 | 4% |
| Налоговые платежи (тысяч рублей) | 107 096 |  | 190 857 | 78% | 229 029 | 20% |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

|  | Инициатор проекта | ООО «1» | ООО «2» | ООО «3» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика мусорных контейнеров | V = 200 л. Цвет: ______ | V = ____ л. Цвет: _____ | V = ____ л. Цвет: _____ | V = ____ л. Цвет: _____ |
| Цена установки | бесплатно | _____ рублей. | _____ рублей. | _____ рублей. |
| Цена на оказание услуг | Абонентская плата 100 рублей | ________ рублей за 1 вывоз | ________ рублей за 1 вывоз | ________ рублей за 1 вывоз |
| Наполняемость на 1 частный двор | 2 недели | ____ дней. | ____ дней. | ____ дней. |

Сравнительная таблица